## Slide 1: Statusrapporter Nationella arbetsgrupper

## Slide 2
Planerade och pågående aktiviteter
Revidera uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp NDI samt ta beslut om fortsatt arbete
Planerat innehåll arbetsgruppsmöten
  Fortsatt arbete med avgränsning anrop till hälsodata-API till en VG
  Genomgång demo – Anslutningsstöd – utvecklarportalen
  Uppdatering av status Euridice– nytt inför Ballot
  NCP
  Aggregeringsfrågor
Övergripande status
Länk till material och minnesanteckningar:
Arbetsmöten och workshopar - Nationellt arkitekturråd hälsa, vård och omsorg - Confluence
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Revidera och ta beslut om inriktning för arbetsgruppen baserat på reviderad uppdragsbeskrivning
Tydliggöra roller, ansvar och inflytande mellan forum och nivåer; arkitekturrådet, interop rådet, och beredningsgruppen. Risk för bristande samordning mellan parallella initiativ.
Status rapport – NDI komponenter
Uppdrag
Syftet med arbetsgruppen är att säkerställa ändamålsenlighet för E-hälsomyndighetens leveranser och dess regeringsuppdrag kopplat till NDI och de nationella och internationella krav (EHDS primäranvändning) som finns.
Genomförda aktiviteter
Beslut taget om inriktning för arbetsgrupp NDI komponenter
Urval innehåll genomförda arbetsgruppsmöten
  Beskrivningsmodell för spärrscenarios
  Avstämning pågående arbete med EHDS-api:er
  Arkitektur förprovisioneringav spärrar
  SLA-krav för vårdgivarnashälsodata-API:er
  Nationell företrädarfunktion

## Slide 3
Planerade och pågående aktiviteter
Förbereda inför Snomed CT-release med sista datum 1 sept
Arbete i smågrupper:
  Mappning HSA - verksamhetsinriktning
  Nya vårdtjänster
  Kvarvarande verksamhetsinriktningar
  Kvalitetsarbete kring vårdtjänster
Övergripande status
Länk till material
Smågrupper VT 2026 - Arbetsgrupper för interoperabilitet - Confluence
Länk till minnesanteckningar
Kodverk för verksamhetsinriktning och vårdtjänster för hälso- och sjukvård - Arbetsgrupper för interoperabilitet - Confluence
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Statusrapport - Arbetsgruppen Kodverk för verksamhetsinriktning och vårdtjänster för hälso- och sjukvård
Uppdrag
Förvaltning och vidareutveckling av kodverken för verksamhetsinriktning och vårdtjänster inom hälso- och sjukvård
Genomförda aktiviteter
Öppet möte 16 april
Fem genomförda arbetsgruppsmöten
Fysiskt heldagsmöte 22 april Stockholm
Uppstart av fyra mindre arbetsgrupper
Förändringsförslag till Snomed CT-förvaltningen angående kodverket för verksamhetsinriktning
Förändringsförslag till Snomed CT-förvaltningen angående kodverket för vårdtjänster

## Slide 4
Planerade och pågående aktiviteter
Analys av intygsfrågor med målsättning att ta fram en lista över möjliga standardfrågor
Grundstruktur för intygsformulär (per intygskategori)
Påbörja genomgång av remissvar basuppgifter
Övergripande status
Samarbetsyta:
Standardisering av intygsinformation - Arbetsgrupper för interoperabilitet - Confluence
Material för läsning/granskning
Frågor att ta beslut om
Remiss - förslag till specifikation för basuppgifter i intyg
  Beslut om åtgärder baserade på inkomna remissvar
Status rapport – Standardisering av intygsinformation
Uppdrag
Framtagande av informationsspecifikation avsedd för nationellt användning inom Sammanhållen Intygshantering – levereras i två delar: basuppgifter samt klinisk information
Grundstruktur för intygsformulär (per intygskategori)
Standardfrågor för nationellt frågebibliotek – kopplat till intygsformulär
Genomförda aktiviteter
Utskick av remiss: Förslag på informationspecifikation för basuppgifter
Begreppsmodell - gemensamma begrepp
  Hälsotillstånd
  Funktionsnedsättning
  Aktivitet
  Aktvitetsbegränsning
  Medicinsk behandling
  Prognos
  Bedömning

## Slide 5
Planerade och pågående aktiviteter
Övergripande status
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Status rapport – IDMP
Uppdrag
Genomförda aktiviteter
Startar efter sommaren

## Slide 6
Planerade och pågående aktiviteter
Pågående:
Definition av begrepp och synonymer i uppdraget och hur de förhåller sig till varandra.
Söker befintliga specifikationer för ovanstående.
Analysera var lågt hängande frukter finns.
Plan:
Vilka brister och variationer finns i dagens dokumentation och informationshantering
Åtgärdsförslag som krävs för specifikations-harmonisering, göra dem nationella och gemensamma.
Föreslå effektiviserade, standardiserade informationsflöden för vf-vt, mellan vårdgivare, patienter för nationell infrastruktur..
Övergripande status
Samarbetsyta: Vårdförmedling - väntetider samt problem, diagnos och åtgärd
Deluppdrag: Vårdförmedling-väntetider
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Tidsaspekt – tydliga avgränsningar kommer att behöva göras pga kort tidsram. Arbetsgrupp start Q2.
Ledig kapacitet komplext – föreslås att inte ingå i leverans. NVF har valt att inte ta det, resurser bedömer att tiden är för kort for att den här arbetsgruppen ska kunna hantera frågan.
Finns inget som heter administrativ remiss. Avses administrativ remissinformation?
Förankring av framtaget material – EHM, SoS räcker?
Statusrapport – Vårdförmedling - väntetider
Uppdrag
Uppdragsbeskrivning Vårdförmedling - väntetider samt problem, diagnos och åtgärd
Arbetet startade 13/4 innan dess fanns inte resurser. Fortfarande i orienterande fas.
Delarbetsgrupp har arbetsmöten varannan vecka, arbete sker också däremellan.
Genomförda aktiviteter
Förankring av behovsbild med vårdförmedlingsuppdragen på SoS och EHM (avstämningar sker även kontrinuerligt).

## Slide 7
Planerade och pågående aktiviteter
Nationellt scope: Påbörjat arbete med att beskriva en nationell ambitionsnivå.
Analys av inhämtad information och slutsatser i gapanalys
Ytterligare utredning/informationsinhämtning
Begrepps- och informationsanalys: Påbörjat internt arbete med begreppsanalys.
Framtagande av specifikationer: Q3-Q4.
Etablerad samordning mellan arbetsgrupper som arbetar med informationsmängder från europeiska patientöversikten.
Övergripande status
Samarbetsyta: Vårdförmedling - väntetider samt problem, diagnos och åtgärd
Deluppdrag: Problem, diagnos och åtgärd
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Behov av fler deltagare med klinisk kompetens - om inte annat så möjlighet till tillfälliga insatser
Förankring av framtaget material (bl a specifikationer)
Statusrapport – Problem, diagnos och åtgärd
Uppdrag
Uppdragsbeskrivning Vårdförmedling - väntetider samt problem, diagnos och åtgärd
Första gruppmöte 13/4, innan dess fanns inte resurser.
Delarbetsgrupp har arbetsmöten varannan vecka, arbete sker också däremellan.
Genomförda aktiviteter
Genomgång av frågor och svar från GAP-analys
Deltagit i samordning mellan arbetsgrupper. Det finns en plan för leveranser, bl a arbete med gemensam infospec för europeiska patientöversikten.

## Slide 8
Planerade och pågående aktiviteter
Arbetsgruppen har börjat med frågan om målbild. Ambitionen är att kunna skicka ut ett förslag förförankring och synpunkter innan sommaren (med möjlighet att svara efter sommaren).
Vi har även initierat diskussionen kring vilka medicintekniska produkter som är aktuella att inkludera i patientöversikten.
Övergripande status
Medicintekniska produkter enligt EHDS - Arbetsgrupper för interoperabilitet - Confluence
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Hur anser rådet att arbetsgruppen ska förankra sitt arbete, både mot hälso- och sjukvårdsverksamheten och leverantörer?
För att kunna dela information om medicintekniska produkter i patientöversikten krävs möjlighet att först dokumentera informationen i patientens journal. Detta kräver utveckling i vårdinformationssystemen vilket arbetsgruppen lyfter som en utmaning. Hur kan rådet stötta i denna fråga?
Statusrapport - Arbetsgruppen Medicintekniska produkter i EHDS
Uppdrag
Arbetet ska leda till:
en gemensam ambition och målbild för informationshanteringen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården finns beskriven.
ett förslag på vilka medicintekniska produkter svensk hälso- och sjukvård ska dela i en patientöversikt finns framtaget.
en specifikation som beskriver vilken information (attribut) om medicintekniska produkter som ska delas för att möta EHDS krav finns framtagen.
Genomförda aktiviteter
Två genomförda digitala arbetsgruppsmöten
Ett fysiskt heldagsmöte
Bred representation i gruppen med 11 deltagare (och 2 ledare)

## Slide 9
Planerade och pågående aktiviteter
Mappning mellan befintlig specification för UMI mot EHDS krav pågår
Arbete med viktig medicinsk information för allergi och överkänslighet påbörjas vid nästa mote som ärden 10 juni.
Övergripande status
Samarbetsyta: Uppmärksamhetsinformation och viktig medicinsk information för allergier och överkänsligheter enl EHDS - Arbetsgrupper för interoperabilitet - Confluence
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Hur ska gruppen förhålla sig till att den aktuella implementationsakten för alert inte är fastställd?
Status rapport – Uppmärksamhetsinformation och viktig medicinsk information för allergier och överkänsligheter enl EHDS
Uppdrag
ta fram en utökad kompletterande informationsmodell, begreppsmodell och kodverkslista för UMI som är anpassad till kraven från den europeiska patient översikten i EHDS.
att viktig men icke-kritisk information modelleras och kodas så att informationen går att hitta och urskilja från annan information.
Genomförda aktiviteter
Genomgång av tidigare arbeten gjorda kring UMI I Sverige t ex FHIR IG för UMI
Avstämning med Norge som arbetar med samma sak just nu.

## Slide 10
Planerade och pågående aktiviteter
Arbetsgruppsmöten 1 ggr / mån
Undergrupper träffas varannan vecka i enskilda grupper och varannan vecka för att synka
  Utredningsgrupp
  Informatikgrupp
Samverkan med LV gällande lkm-domänen
Klargörande av scope för uppdraget
Identifiering av EHDS-begreppen
Övergripande status maj 2026
Samarbetsyta: Läkemedelsbehandling/information enl EHDS - Arbetsgrupper för interoperabilitet - Confluence
Material för läsning/granskning
Frågor/risker att diskutera/ta beslut om
Förslag att vi producerar flera informationsspecifikationer med utgångspunkt i EHDS, med nationella tillägg: -Medication summary - sammanhållande spec som pekar på underliggande specar -Läkemedelsbehandling / ordination -Läkemedelsbehandling / administrering -Läkemedelsinformation
Vem hanterar informationsspecifikationer för förskrivning och expediering?
Hur ska administration hanteras? Lagkrav? Källa NLL eller VG?
Statusrapport – Läkemedelsbehandling
Uppdrag
Detta ska tas fram
ett gemensamt förslag som beskriver vilka av patienternas läkemedelsbehandlingar och förskrivningar som ska delas i en patientöversikt
en specifikation som beskriver vilken information (attribut) om läkemedelsbehandling och förskrivning som ska delas samt hur de ska kopplas ihop
Genomförda aktiviteter
Presentation av Ineras arbete med informations- och begreppsmodell