Uppdragsbeskrivning - Standardisering av intygsinformation

Bakgrund

Intyg är dokument som bekräftar eller försäkrar något. Inom hälso- och sjukvård och tandvård utfärdas intyg om en individs (benämnd intygsperson) hälsostatus. Den som utfärdar intyg kallas intygsutfärdare, och är legitimerad vårdpersonal, vanligen läkare. Intygen används för olika ändamål (för att behandla ärenden och fatta beslut) hos intygsmottagare. Dessa kan vara statliga myndigheter eller andra organisationer som försäkringsbolag och arbetsgivare.

Det är stora mängder intyg som hanteras. I en förstudie utförd av 
E-hälsomyndigheten, kartlades utmaningar för olika aktörer. För intygsutfärdare innebär det ofta dubbeldokumentation. Olika intyg och mottagare har olika processer för hanteringen, digitalt och på papper. Det kan vara svårt för intygsutfärdare att hitta rätt intygsformulär och vara en osäkerhet om vad som ska fyllas i.

Med utgångspunkt i förstudien har E-hälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen fått ett fortsatt regeringsuppdrag för att utveckla och tillhandahålla en sammanhållen intygshantering. Samtidigt har Försäkringskassan ett regeringsuppdrag om att standardisera läkarintyg.

Det finns flera hundra olika intygsformulär för olika ändamål. Den som tar fram och ger ut intygsformulär kallas intygsformulärutgivare. Vanligen är det intygsmottagare som ger ut de intygsformulär de tar emot och behandlar, men det finns några undantag. Försäkringskassan tillsammans med Socialstyrelsen och Transportstyrelsen är de myndigheter som givit ut flest antal olika intygsformulär.

Ett intygsformulär består av ett antal frågor med tillhörande svarsfält där uppgifter om intygspersonen ska fyllas i. Det kan finnas särskilda instruktioner som ytterligare specificerar vilka uppgifter som efterfrågas och hur dessa ska fyllas i.

Olika typer av intyg har olika användningsområden och innehåller därmed olika typer av information om intygspersonen. Intygsformulär har tagits fram vid olika tillfällen av olika intygsformulärutgivare. Även när frågor i olika intygsformulär berör samma typ av uppgift om intygspersonen, förekommer det en viss variation i hur frågor och instruktioner är formulerade. Det kan vara att olika begrepp och termer används, men med (delvis) samma betydelse eller att samma begrepp och termer används, men med olika betydelse. Frågor och instruktioner är inte harmoniserade mellan intygsformulär och språkbruket är inte enhetligt.

Detta bidrar till att det blir otydligt för intygsutfärdare vilka uppgifter om intygspersonen som ska fyllas i. Om det blir fel uppgifter i intyget kan inte intygsmottagaren göra en korrekt hantering av ärendet och kan behöva begära en komplettering av intyget. Något som bidrar till onödig administrativ tid för både intygsutfärdare och intygsmottagare och att intygspersonen får vänta ytterligare på beslut.

Med en standardisering av intygsformulär med harmoniserade frågor och enhetligt användande av termer och begrepp underlättas arbetet för både intygsutfärdare och intygsmottagare. Om intygsprocessen också digitaliseras innebär standardiseringen en möjlighet för att kunna utveckla och använda olika typer av ifyllnadsstöd och automatifyllnad av uppgifter. Något som bidrar ytterligare till att göra det enklare, snabbare och att det blir mer korrekta uppgifter.

Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgrupper är en arbetsform som E-hälsomyndigheten har etablerat för att samverka med representanter från sektorn. Sektorn utgörs av aktörer och intressenter inom hälso- och sjukvård, tandvård, omsorg och socialtjänst. Övriga arbetsgrupper som samordnas av E-hälsomyndigheten verkar under Rådet för Interoperabilitet och utför uppdrag kring informationsmängder som rådet prioriterat. Denna arbetsgrupp utgår istället från Funktionen för Interoperabilitet och arbetar med uppdrag som är statligt prioriterat.

Arbetsgruppens uppdrag är att samarbeta mellan intygsformulärutgivare, för att tillsammans ta fram gemensamma standarder för harmonisering av intygsformulär. Arbetsgruppens resultat bidrar till Försäkringskassans uppdrag att standardisera läkarintyg samt E-hälsomyndighetens uppdrag om sammanhållen intygshantering.

Deltagare i arbetsgruppen representerar sina respektive organisationer. Därmed krävs av deltagare att förbereda inför arbetsgruppens möten genom att insamla organisations samlade åsikter samt att efter möten sprida och förankra resultat och annan information från arbetsgruppen i organisationen.

Syfte och mål

Syftet med att standardisera intygsinformation är att minska administrativ arbetstid för intygsutfärdande vårdpersonal, genom att göra det enklare och tydligare att hitta rätt intygsformulär och att fylla i korrekta uppgifter om intygspersonen. Standardisering bidrar också till möjligheten att i högre grad nyttja olika former av ifyllnadsstöd och automatiserad förifyllnad.

Målen med uppdraget är:

- Minskat antal olika intygsformulär

- Harmoniserade och ensade intygsfrågor

- Reducering av andelen intyg som hanteras på papper i förhållande till digitalt

Aktiviteter

Arbetet inleds med kartläggning och analys av samtliga intygsformulär, bestående av:

- AI-analys av frågor och instruktioner i intygsformulär

- Detaljerad genomgång av intyg för varje intygsformulärutgivare

Det fortsatta arbetet delas sedan upp i tre prioriterade områden:

basuppgifter, kliniska uppgifter och intygsspecifika uppgifter. Inom varje område tas specifikationer fram genom:

- Kartläggning och kravanalys

- Modellering och strukturering

- Standardisering och mappning

- Förankring och revidering

Avgränsningar

Fokus för arbetsgruppen är intyg som berör hälso- och sjukvård och tandvård och därmed exkluderas för närvarande intyg som berör omsorg. Ytterligare en avgränsning exkluderar även intyg till andra organisationer än myndigheter, exempelvis intyg till försäkringsbolag och arbetsgivare.

Resurser

Arbetsgruppen leds av representanter från E-hälsomyndigheten.

Gruppen behöver bestå av representanter från respektive intygsformulärutgivare med kunskap och erfarenhet kring sin myndighets utformande och hantering av intygformulär. Intygsformulärutgivarna som ska ingå i arbetet är Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Dessutom behövs representanter för intygsutfärdare i arbetsgruppen. Dessa bör gärna kunna representera olika vårdgivare. Det ska vara personer bred erfarenhet av att utfärda olika typer av intyg samt ha kunskap inom försäkringsmedicin.

Arbetsgruppen har möten 2 h, ca en gång per månad. I perioder arbetar en mindre grupp med ett fokuserat begreppsarbete med ytterligare möten ca 2 h varannan vecka. Ytterligare tid för resurserna i uppdraget tillkommer för förberedelse inför möten och arbete efter möten. Sammantaget ca 30-40 timmar per halvår.

Tidplan

Arbetsgruppens tidplan är till viss del kopplad till andra uppdrag. Leveranser från arbetsgruppens utgör underlag till E-hälsomyndighetens uppdrag om en sammanhållen intygshantering. Försäkringskassans uppdrag och standardisering av läkarintyg utgör en delmängd av arbetsgruppens uppdrag. Resultat redovisas som delleveranser som tas fram seriellt. Arbetet startar 2024 och beräknas kunna vara klart under 2027-2028. Delleverans av informationsspecifikation för basuppgifter under våren 2026, kliniska uppgifter 2027 och intygsspecifika uppgifter 2028.

Förväntad leverans

Arbetsgruppen ska ta fram enhetliga begrepp och termer som beskrivs i begrepps- och informationsmodeller och levereras i form av informationsspecifikationer. Informationsspecifikationer kommer att tillgängliggöras i tre delleveranser: basuppgifter, kliniska uppgifter och intygsspecifika uppgifter.

Med begreppen och termerna som grund ska arbetsgruppen också ta fram och leverera harmonierade standardfrågor, intygsspecifika frågor, hjälptexter och instruktioner samt kodverk och urval.