## Blad1
2025-01-27 | 2025-03-07 | 2025-05-22 | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 2025-12-08
IRL Stockholm | digitalt | IRL Göteborg | IRL Stockholm | digitalt | IRL Stockholm
Prioriterade informationsmängder hittills | Uppdragsbeskrivningar för kvarstående sektorsspecifik grundläggande information (produkter och personal) - statusuppdatering & ev ställningstagande vad gäller uppstart | Statusrappport gap-analysen avseende klinisk information - hur tar vi nästa steg? | Vad är implementationsnära specifikationer? | Genomgång av arbetsgruppernas statusrapporter, levererade den 6/10, samt slutrapporten från arbetsgruppen EU-patientöversikt, levererad den 26/9. | Plan för ytterligare arbetsgrupper
Fastställa uppdragsbeskrivningar f arbetsgrupper som ska arbeta med dessa prioriterade informationsmängder | Statusrapportering avseende uppstartade arbetsgrupper | Statusrapport teknisk information | Statusrapport från arbetsgruppen för PDI och NTK | Ska vi som råd rekommendera vissa standarder (exvis Snomed, FHIR, OpenEHR, OMOP, DICOM?) - diskussion | Planera rådetsarbete för 2026
Starta upp fyra arbetsgrupper | Prioriteringsmodell - ställningstagande till version 0.1 för test mot behovslistan | Statusrapport verksamhet och organisation | Statusrapport från arbetsgruppen Europeiska patientöversikten | Statusrapport RU person, personal och organsiation | Vilka aktiviteter ska vi genomföra baserade på de prioriterade behoven? Arbete med att ta fram uppdragsbeskrivningar.
WS: prioriteringsmodell | Organisatorisk interoperabilitet - fortsatta diskussioner | Statusrapport utbud av vårdtjänster | Rekapitulering av bruttolistan | Forsatt prioritering och planering | Pågående arbete i sektorn
WS: organisatorisk interoperabilitet | Andra information | Tillämpa prioriteringsmodellen på behovsinventering/backlogg | Genomgång av genomförd prioritering och planering | Pågående arbete i sektorn | Utvärdering och retrospektiv
Pågående arbete i sektorn
Planering 2025 f rådet |  | Pågoende arbeten i sektorn