## Aktivitetsschema
Aktivitet | Beskrivning av aktiviteten | Vilka ansvarar | Startdatum | Slutdatum | Varaktighet | Kommentar
1.Klargöra underlag till gynekologi vårdtjänster | Bestämma vilka av de förslagna vårdtjänster inom gynekologi ska verifieras av ämnesexperter på NPO | Robert, Karin och Myrna | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 22 | Möte bokas 25. Maj 14.00 - 15.30
2. Klargöra underlag till ortopedi vårdtjänster | Bestämma vilka av de förslagna vårdtjänster inom gynekologi ska verifieras av ämnesexperter på NPO | Robert, Karin, Jonas och Myrna | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 13 | Möte bokas 21. Maj 09.00 - 10.00
3. Se om vi kan utöka bruttolistorna av föreslagna Cosmic-vårdtjänster med vårdtjänster från Östergötland | Kan Cosmics vårdtjänster användas som underlag? Är de för snäva för att vara vårdtjänster som är en arbetshypotes. | Robert och Myrna | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Myrna kollar inför mötet om det finns underlag om obstetrik och förlossning. Möte bokas 19. Maj 09-10
4. Skicka e-post till NPOer om att vi behöver hjälp med att verifiera vårdtjänsterna | Vårdtjänsterna ska verifieras av NPOer – Behöver sammankalla till möte med de för att verifiera vårdtjänsterna | Robert och Lena | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7
5. Ta fram presentationsmaterial för ämnesexperter | Syftet med presentation är att kunna användas som material för ämnesexperter när de verifierar vårdtjänsterna. Det ska tydligt framgå vad som menas med vårdtjänst, vad är syftet med projektet samt vilket är det huvudsakliga användingfallet. Det finns tidigare presentationsmaterial som man kan utgå ifrån. Se kommentar. | Anders och Robert - Fråga Per? | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 12 | Tidigare presentation Karin P. tittar gärna på materialet
6. Beskrivningar till de nya vårdtjänster | Vårdtjänster behöver ha med beskrivningar så att det blir lättare som användare av kodverket att hitta rätt vårdtjänst. Beskrivningarna ska förankras med ämnesexperterna inom respektive område. | Oklart vem gör detta - görs detta efterb mötet med ämnesexperter? |  |  |  | Kan ämnes experter bistå med hjälp till beskrivningar? I så fall optimalt om detta kan göras antingen i samband eller efter att ämnesexperterna har verifierat vilka vårdtjänster ska med. Det är inte tänkbart att detta görs endast inom arbetsgruppen.
Formulas:
Varaktighet = DAYS([Slutdatum],[Startdatum])